## 工作表1
日期 | Round | 问题描述 | bag文件名称 | 解决进度 | 解决方案 | 负责人
2017/07/10/day |  | 1. gps推位不准，去程机器上人行道 | 2017-07-10-10-01-48.bag | 已解决 | 修改y向速度
|  | 2. ui取货不停触发开箱／关厢动作，并且无法给返城goal |  | 以解决 | 修改通信协议
|  | 3. 机器不走直线，两条马路中间线有明显横向位移 |  | 待解决 | 机械原因
|  | 4. 订单和车在出发时配合流程，需要人工同步 |  | 待解决
2017/07/10/night |  | 5. 回程箱不给goal | 2017-07-10-18-50-50.bag | 以解决 | 换锁
|  | 6. 开箱秒关 |  | 以解决 | 增加延时
|  | 7. 除了吴迪邱伟徐志浩潮哥的程序，其他程序均不能重启 |  | 以解决 | 添加respawn
|  | 8. pc开关启动不灵敏 |  | 以解决 | 更换硬盘
2017/07/11/day |  | 1. 开箱关箱过快，来不及取货（箱上放任何物体箱子弹不出，然后锁上） | 2017-07-11-16-50-45.bag | 以解决 | 增加操作时间
|  | 3. gps推位不准，去程机器上马路中间线 | 2017-07-11-15-02-47.bag | 以解决 | 换基站
|  | 2. gps定位有问题，换基站（121.42.176.81）之后改善 | 2017-07-11-15-19-38.bag | 以解决 | 换基站
|  | 4.订单和车在出发时配合流程，需要人工同步 |  | 待解决
|  | 5. 雷达安装位置低，遇到车辆只能检测轮子下半部分，导致避让jd快递车有风险 | 2017-07-11-10-22-04.bag | 待解决
|  | 最后一次测试无明显错误 |  | 以解决
2017/07/12/day |  | 1. 玉玺修改程序，导致mapsever地图加载出错 | 2017-07-12-10-37-15.bag.active | 以解决 | 修改map server
|  | 2. 配送流程繁琐，且效率低下 | 无人车工作流程1.jpeg | 待解决
|  | 3. 本地运行部分3个地点需要启动3个程序，需要整合成1个带有多选项的界面 |  | 以解决
|  | 4. 测试正常 | 2017-07-12-11-09-36.bag | 以解决
|  | 5. 测试正常 | 2017-07-12-11-39-35.bag | 以解决
|  | 6. 去程costmap更新留障碍物，车磨蹭一会之后，继续正常运行 | 2017-07-12-16-08-19.bag | 以解决
|  | 7. 回程路径规划有两个极点，导致车转弯180时候，运行磨蹭不转弯 | 2017-07-12-16-08-19.bag | 以解决 | 待测试
|  | 8. 测试正常 | 2017-07-12-18-27-02.bag | 以解决
2017-07-13 | round 1 to 教二，测试单 | 1. 有人从侧面介入导致碰撞 | 2017-07-13-09-54-44.bag | 对方全责，等待下一步讨论，是否需要下一步动作 | 不用管
|  | 2. 订单流程出错 | 2017-07-13-09-54-44.bag | 以解决
| round 2 to 教二，测试单 | 1. 正常 | 2017-07-13-10-24-39.bag | 以解决
| round 3 to 教二，测试单 | 1. 熊孩子围堵，成功突围 | 2017-07-13-11-03-38.bag | 以解决
|  | 2. 回程路径规划有两个极点，导致车转弯180时候，运行磨蹭不转弯 | 2017-07-13-11-03-38.bag | 以解决 | 待测试
|  | 3. 无法开工控机，可能是温度过高 |  | 以解决
| round 4 to 藏书馆，测试单 | 1. 输入密码错误，去了教二。 | 2017-07-13-17-02-22.bag | 是否简化出发流程 | 不管
| round 5 to藏书馆，测试单 | 1. 到达start点之后不给去藏书馆的goal | 2017-07-13-17-39-43.bag | 以解决 | roscore 失联
| round 6 to 藏书馆，测试单 | 1. 到教2之后停滞，不给去藏书楼的goal | 2017-07-13-18-10-14.bag | 以解决 | roscore 失联
|  | 2. 回程到世纪馆正门前，定位出错 | 2017-07-13-18-10-14.bag | 以解决 | amcl域值缩小
2017-07-14 | 上午跟清华团队测试VO没有跑真单 | 1. amcl稍作修改，整个过程定位正常 | 2017-07-14-16-12-02.bag | 以解决 | amcl域值缩小，修改激光图添加特征
| 下午：round1 to 教二，测试单 | 2. 过桩还是会磨，路径跳变的问题依然存在 | 2017-07-14-16-48-02.bag | 以解决 | 车已经有自动调整距离的动作
| round 2 to 教二，测试单 | 3.去跟回都遇到临时车辆把道堵死，只能遥控通过 |  | 以解决
2017-07-18 | 上午跟GIS部门调试远程遥控，没有跑单。 | 1.出发航向错误，导致无法继续自主导航，选择遥控至教二。 | 04-rslidar-renda.bag | 待解决
| 下午测试自主教二往返。 | 2.由于遥控至教二停车位置不精确，规划了逆行回京东派的路线。 | 04-rslidar-renda.bag | 待解决
2017-07-20 | round 1 to 藏书楼 | 1. 回程路径被挡住之后，会出现两个极点的路径 | 2017-07-20-10-27-47.bag | 以解决 | 添加模式9 | 徐志浩
|  | 2. basenode 发负速度，左转 |  | 以解决 | 认为是远程控制抢占，basenode，全局变量load**，值未复0
|  | 3. 路径判断状态5，6，有时候会状态出错 |  | 以解决 | 更改了local和golbal的遍历顺序，添加了参数重置 | 徐志浩
round 2 gis远程控制
round 3 gis远程控制
2017-07-21 | round 1 to 藏书馆 | 1. 到start之后不给goal | 2017-07-21-12-00-37.bag | 以解决 | 可能是，中途程序重启，再次输入藏书楼，到达start之后不给goal
|  | 2. 0.39的最大转角跑起来有问题 |  | 以解决
|  | 3. 新改的算法转大角度前半段更好更平滑，后半段算法有缺陷，产生负速度 | 2017-07-21-12-26-25.bag | 以解决 | 未考虑转角是145 -145的情况 | 徐志浩
|  | 4. basenode 发负速度，左转 |  | 以解决 | 认为是远程控制抢占，basenode，全局变量load**，值未复0
| round 2 to 藏书馆 | 1. 新改的算法转大角度前半段更好更平滑，后半段算法有缺陷，产生负速度 | 2017-07-21-14-23-10.bag | 以解决 | 未考虑转角是145 -145的情况 | 徐志浩
| round 3 to 藏书楼 | 1. 到start之后不给goal | 2017-07-21-15-16-18.bag | 以解决
| round 4 to 藏书楼 | 1. 世纪馆定位出错 | 2017-07-21-15-35-12.bag | 待解决
|  | 2. 新改的算法转大角度前半段更好更平滑，后半段算法有缺陷，产生负速度 |  | 以解决 | 未考虑转角是145 -145的情况 | 徐志浩
| round 5 to 藏书馆 | 1. 正常 | 2017-07-21-18-00-16.bag | 以解决
2017-07-25 | round 1 to 教二 | 1. 更换硬盘，到达start点不给goal | 2017-07-25-16-08-44.bag | 以解决
| round 2 to 藏书楼 | 1. 到达start点不给goal | 2017-07-25-16-59-30.bag | 以解决
| round 3 to 藏书楼 | 1. 到达start点不给goal | 2017-07-25-17-17-09.bag | 以解决
|  | 2. 重启直接给start点 |  | 以解决
| round 4 to 藏书楼 | 1. 到达start点不给goal | 2017-07-25-18-19-31.bag | 以解决
|  | 2. 重启直接给start点 |  | 以解决
| round 5 to 教二 | 1. 到达start点不给goal |  | 以解决
| round 6 to 教二 | 1. 切换成老版rover_ui，问题解决 |  | 以解决
2017-07-27 | round 1 to 教二 | 1. gps没有信号 | 2017-07-27-08-47-34.bag | 待解决
| round 2 to 教二 | 1. rover_ui开箱延迟3-4秒，其他运行正常 | 2017-07-27-09-30-18.bag | 以解决
| round 3 to 教二 | 1. 过桩擦边 | 2017-07-27-13-32-50.bag | 待解决 | 传感器进入盲区 | 徐志浩
|  | 2. basenode 发负速度，左转 |  | 以解决
| round 4 to 教二 | 1. 更换新版rover_ui，到start点不给goal，重启除rover_ui之外的全部程序之后，不经操作反复给goal |  | 以解决 | 玉猛修改线程顺序
| round 5 to 藏书馆 | 1. 到start点不给goal，玉猛修改线程顺序问题依然存在 | 2017-07-27-19-18-12.bag | 以解决
| round 6 to 教二 | 1. 尝试取消arckman 命令格式，直接适用cmd，运行过程z轴加速度参数设置过大，有些超调 | 2017-07-27-19-37-44.bag | 以解决 | 细化z轴加速度 | 徐志浩
| round 7 to 藏书馆 | 1. 到start点不给goal，玉猛修改线程顺序问题依然存在 | 2017-07-27-19-58-53.bag | 以解决
|  | 2. 通过调节z加速度精度，解决超调问题，但是走起来有点不好看 |  | 以解决 |  | 徐志浩
2017-07-28 | round 1 to 教二 | 1. 秋伟更新单向车道mission planner路径规划错误 | 2017-07-28-13-09-35.bag | 以解决
今天道路施工，去不了教二 | round 2 to 藏书馆 | 1. twist替换arckerman后移动不是特别好看，其余正常 | 2017-07-28-13-43-01.bag | 待解决 |  | 徐志浩
| round 3 to 教二 | 1. 定位问题 | 2017-07-28-14-56-13.bag | 待解决
| round 4 to 藏书馆 | 1. 秋伟轨迹规划结算错误 | 2017-07-28-16-05-14.bag | 以解决
| round 5 to 藏书馆 | 1. 秋伟轨迹规划结算错误 | 2017-07-28-15-54-13.bag | 以解决
2017-07-31 | round 1 to 藏书楼 | 1. 给到藏书楼必须去教二 | 2017-07-31-17-33-58.bag | 以解决 |  | 玉猛
2017-08-01 | round 1 to 藏书楼 | 1. 正常，去藏书楼能够路口借到，加入防止逆行功能 | 2017-08-01-10-29-34.bag | 以解决
2017-08-01 | round 2 to 藏书楼 | 1. twist替换arckerman后移动不是特别好看，其余正常 | 2017-08-01-18-22-52.bag | 以解决
2017-08-02 | round 1 to 藏书楼 | 1. 修改代码之后运行发布x=0的数据 | 2017-08-02-12-00-12.bag | 以解决
2017-08-02 | round 2 to 藏书楼 | 1. 修复修改代码之后运行发布x=0的数据 | 2017-08-02-14-49-08.bag | 以解决
2017-08-02 | round 3 to 人文楼