## 工作表1
| 运营改进 | 运营现存问题
配送流程 | 无 | 1. 人工沟通配置订单，货物比订单先到
| 无 | 2. 和站点配送员沟通，他们希望每天订单是先分类好了，然后等货到之后直接扫码投递，尽量减少操作
硬件： | 1. 更换了电池锁 | 1. 现有传感器有很多重要的外界信息无法收集，例如底盘高的车辆等
| 无 | 2. 机器前轮默认偏右，机器无法直线
| 无 | 3. 车体需要防水防尘处理，送货箱需要自动化开关处理
| 无 | 4. 电池最好设计成方便替换的插拔式电池，以便持续性运营
软件 | 1. 优化界面和开关箱机制，实现正常开关箱，全图形化操作，添加图形化选择目标和回程的功能 | 1. 界面还需要添加：检测初始gps状态信息，添加一键录数据界面
| 2. 一键启动中添加启动自检，确保全部程序都启动，并且启动保持自重启功能 | 2. 需要添加一键录数据的功能
| 3. 增加定位准确度 | 3. 定位准确度还需提高
| 4. 发现base node的逻辑错误： (a) 转角解算出错，发正速度响应反方向转动 (b) 远程控制切换时，一直保持远程控制最后一个命令，无法响应控制指令 (c) base node 通过变量保存指令且无置零动作，如果信号/命令丢失不给新的命令，机器将会失控 | 4. 道路有停车，无法自行解决
| 5. 修改controller下发命令算法，取消角速度和线速度的线性关系 | 5. 需要马路中间线检测和移动物体检测，来辅助控制和定位。
| 6. 给道路添加方向属性，打开十字路口，去藏书馆不必经过教二。 | 6. 道路方向属性的引导点需要进行模糊处理
7. 添加了手机/网页监控功能