## 工作表1
日期 | 问题描述 | bag文件名称 | 解决进度
2017/07/10/day | 1. gps推位不准，去程机器上人行道 | 2017-07-10-10-01-48.bag | 待解决
| 2. ui取货不停触发开箱／关厢动作，并且无法给返城goal |  | 以解决
| 3. 机器不走直线，两条马路中间线有明显横向位移 |  | 待解决
| 4. 订单和车在出发时配合流程，需要人工同步 |  | 待解决
2017/07/10/night | 5. 回程箱不给goal | 2017-07-10-18-50-50.bag | 以解决
| 6. 开箱秒关 |  | 以解决
| 7. 除了吴迪邱伟徐志浩潮哥的程序，其他程序均不能重启 |  | 以解决
| 8. pc开关启动不灵敏 |  | 以解决
2017/07/11/day | 1. 开箱关箱过快，来不及取货（箱上放任何物体箱子弹不出，然后锁上） | 2017-07-11-16-50-45.bag | 待解决
| 2. gps定位有问题，换基站（121.42.176.81）之后改善 | 2017-07-11-15-19-38.bag | 以解决
| 3. gps推位不准，去程机器上马路中间线 | 2017-07-11-15-02-47.bag | 待解决
| 4.订单和车在出发时配合流程，需要人工同步 |  | 待解决
| 5. 雷达安装位置低，遇到车辆只能检测轮子下半部分，导致避让jd快递车有风险 | 2017-07-11-10-22-04.bag
最后一次测试无明显错误
2017/07/12/day | 1. 玉玺修改程序，导致mapsever地图加载出错 | 2017-07-12-10-37-15.bag.active | 待解决
| 2. 配送流程繁琐，且效率低下 | 无人车工作流程1.jpeg | 待解决
| 3. 本地运行部分3个地点需要启动3个程序，需要整合成1个带有多选项的界面 |  | 待解决
| 4. 测试正常 | 2017-07-12-11-09-36.bag | 以解决
| 5. 测试正常 | 2017-07-12-11-39-35.bag | 以解决
| 6. 去程costmap更新留障碍物，车磨蹭一会之后，继续正常运行 | 2017-07-12-16 | 待解决
| 7. 回程路径规划有两个极点，导致车转弯180时候，运行磨蹭不转弯 |  | 以解决